## Sheet1
Burn Down Chart
Project | Story | Start | Day 07 | Day 06 | Day 05 | Day 04 | Day 03 | Day 02 | Day 01
Presentasi Deep Web | Instal Node.Js & BeSpoke | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0
Presentasi Deep Web | Pencarian Bahan Presentasi | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Deep Web | Persiapan Bahan Presentasi | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0
Presentasi Deep Web | Instal Github | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0
Presentasi Deep Web | Persiapan Pemakaian Github | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Presentasi Deep Web | Coding | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1
Presentasi Deep Web | Kolaborasi dengan Github | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 0
Presentasi Deep Web | Editing Template & Style | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0
Presentasi Deep Web | Finishing | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Presentasi Deep Web | Ending | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Ideal |  | 40 | 36.6667 | 33.3333 | 30 | 26.6667 | 23.3333 | 20 | 16.6667
Actual |  | 40 | 14 | 11 | 16 | 3.5 | 9 | 24 | 3